## Лист1
Рабк
50
| A | B | Размер | Ме | Затраты |  | Стоимость | Длительность
1 | 2.5 | 1.16 | 0.3 | 0.70058 | 0.43337 | 1 | 21.6685 | 2.2202
2 | 2.5 | 1.11 | 0.2 | 0.63115 | 0.26437 | 2 | 13.2187 | 1.8832
3 | 2.5 | 1.12 | 0.2 | 0.63115 | 0.26015 | 3 | 13.0077 | 1.8676
[5 empty] | 0.9579 |  | 47.8949
[12 empty] | TEAM | PREC | FLEX | RESL | PMAT | PERS | PCPX | RUSE | PDIF | PREX | FCIL | SCED
| Проект | PREC | FLEX | RESL | TEAM | PMAT | [5 empty] | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.78 | 1 | 0.67 | 1 | 1.11 | 1 | 1.33
| 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.89 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1.22
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | Заполнить ме, затем результаты занести в отчёт |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1.11
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |  |  |  | посчитать длительность |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Построить график в конце отчёта |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.11 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | начальные 0,1,0 | [6 empty] | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1.11 | 1 | 0.67 | 1 | 0.89 | 1 | 1
| Проект | PERS | RCPX | RUSE | PDIF | PREX | FСIL | SCED
| 1 | 0.78 | 1 | 1.33 | 0.78 | 1.11 | 0.78 | 1
| 2 | 0.78 | 1 | 1.33 | 0.78 | 1 | 0.78 | 1
| 3 | 0.78 | 1 | 1.33 | 0.78 | 1 | 0.78 | 1
[12 empty] | TEAM | Затраты | Стоимость
[12 empty] | 5 | 0.89598 | 44.799
[12 empty] | 4 | 0.90884 | 45.442
[12 empty] | 3 | 0.92189 | 46.0943
[12 empty] | 2 | 0.93513 | 46.7563
| Проект | Затраты, чел.-мес. | Стоимость, тыс. руб | KLOC, тыс. LOC | LOC |  | Прозв | Уд стоимость | LOCож | LOCлучш | LOCхуж | 1 | 0.94856 | 47.4279
|  | 0.25 | 5.3571 | 0.3 | 300 |  | 1.2 | 17.8571 | 308.3333 | 250 | 400 | 0 | 0.96219 | 48.1093
|  | 0.25 | 3.5714 | 0.2 | 200 |  | 0.8 | 17.8571 | 208.3333 | 150 | 300
|  | 0.25 | 3.5714 | 0.2 | 200 |  | 0.8 | 17.8571 | 200 | 100 | 300
[6 empty] | ср | 0.93333 | 17.8571
|  |  | Строк в месяц |  | 0 1 2 3 4 5 6 | СУММ |  |  | 716.6667
|  |  | 2800 | 0 1 2 3 4 5 6 | RELY 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | RELY 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | DATA 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1
|  |  |  | DATA 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1 | CPLX 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
| Затраты | 767.8571 |  | CPLX 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 | RUSE 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
| Стоимость | 12797.619 |  | RUSE 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 | DOCU 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67
|  |  |  | DOCU 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 | TIME 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | TIME 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | STOR 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | STOR 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | PVOL 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | PVOL 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | АСАР 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
|  |  |  | АСАР 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 | АЕХР 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1
|  |  |  | АЕХР 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1 | РЕХР 1,33 1,22 1,11 1,22 0,89 0,78 0,67
|  |  |  | РЕХР 1,33 1,22 1,11 1,22 0,89 0,78 0,67 | LTEX 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | LTEX 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 0,67 | PCON 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67
|  |  |  | PCON 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 | TOOL 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67
|  |  |  | TOOL 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 | SITE 1,33 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67
|  |  |  | SITE 1,33 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 | SCED 1 1 1 1 1 1 1
SCED 1 1 1 1 1 1 1