## Лист1
Рабк
50
| A | B | Размер | Ме | Затраты |  | Стоимость | Длительность
1 | 2.5 | 1.16 | 10 | 0.70058 | 25.3162 | 1 | 1265.8098 | 9.6016
2 | 2.5 | 1.11 | 20 | 0.63115 | 43.8752 | 2 | 2193.7582 | 11.2693
3 | 2.5 | 1.12 | 27 | 0.63115 | 63.2707 | 3 | 3163.5367 | 12.9165
[5 empty] | 132.4621 |  | 6623.1047
[12 empty] | TEAM | PREC | FLEX | RESL | PMAT | PERS | PCPX | RUSE | PDIF | PREX | FCIL | SCED
| Проект | PREC | FLEX | RESL | TEAM | PMAT | [5 empty] | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.78 | 1 | 0.67 | 1 | 1.11 | 1 | 1.33
| 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.89 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1.22
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | Заполнить ме, затем результаты занести в отчёт |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1.11
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |  |  |  | посчитать длительность |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Построить график в конце отчёта |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.11 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1.11 | 1 | 0.67 | 1 | 0.89 | 1 | 1
| Проект | PERS | RCPX | RUSE | PDIF | PREX | FСIL | SCED
| 1 | 0.78 | 1 | 1.33 | 0.78 | 1.11 | 0.78 | 1
| 2 | 0.78 | 1 | 1.33 | 0.78 | 1 | 0.78 | 1
| 3 | 0.78 | 1 | 1.33 | 0.78 | 1 | 0.78 | 1
[12 empty] | TEAM | Затраты | Стоимость
[12 empty] | 5 | 152.4714 | 7623.572
[12 empty] | 4 | 147.9463 | 7397.3163
[12 empty] | 3 | 143.5574 | 7177.8715
[12 empty] | 2 | 139.3006 | 6965.0302
| Проект | Затраты, чел.-мес. | Стоимость, тыс. руб | KLOC, тыс. LOC | LOC |  | Прозв | Уд стоимость | LOCож | LOCлучш | LOCхуж | 1 | 135.1718 | 6758.5914
|  | 25 | 170 | 10 | 10000 |  | 0.4 | 17 | 10.3333 | 8 | 14 | 0 | 131.1672 | 6558.3602
|  | 40 | 310 | 20 | 20000 |  | 0.5 | 15.5 | 19.6667 | 15 | 23
|  | 62 | 440 | 27 | 27000 |  | 0.43548 | 16.2963 | 27 | 25 | 29
[6 empty] | ср | 0.44516 | 16.2654
[5 empty] | 0 1 2 3 4 5 6 | СУММ |  |  | 57
|  |  |  | 0 1 2 3 4 5 6 | RELY 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | RELY 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | DATA 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1
|  |  |  | DATA 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1 | CPLX 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
| Затраты | 128.0435 |  | CPLX 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 | RUSE 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
| Стоимость | 927.1296 |  | RUSE 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 | DOCU 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67
|  |  |  | DOCU 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 | TIME 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | TIME 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | STOR 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | STOR 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | PVOL 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | PVOL 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | АСАР 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
|  |  |  | АСАР 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 | АЕХР 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1
|  |  |  | АЕХР 1,33 1,33 1,33 1,33 1,22 1,11 1 | РЕХР 1,33 1,22 1,11 1,22 0,89 0,78 0,67
|  |  |  | РЕХР 1,33 1,22 1,11 1,22 0,89 0,78 0,67 | LTEX 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 0,67
|  |  |  | LTEX 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 0,67 | PCON 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67
|  |  |  | PCON 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 | TOOL 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67
|  |  |  | TOOL 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 0,67 | SITE 1,33 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67
|  |  |  | SITE 1,33 1,22 1,11 1 0,89 0,78 0,67 | SCED 1 1 1 1 1 1 1
SCED 1 1 1 1 1 1 1